План введения ФГОС начального общего образования в образовательный процесс МКОУ «Карахунская СОШ»

(ноябрь 2010г. – май 2011г.)

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа с педагогическими кадрами | Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС начального общего образования | ноябрь | Директор школы |
|  | Утверждение плана деятельности рабочей группы | декабрь | Директор школы |
|  | Организация деятельности рабочей группы | В течение учебного года | Директор школы, зам.директора по УВР |
|  | Проблемные семинары для учителей-предметников «ФГОС. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»». «Основные направления развития общего образования» «Готовность ОУ к переходу на ФГОС второго поколения» «Организация проектирования системы оценки образовательных результатов младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО» | В течение учебного года | Зам.директора по УВР, Учителя-предметники |
|  | Заседания ШМО по проблематике введения ФГОС | В течение учебного года | Зам.директора по УВР, руководители МО |
|  | Заседание педагогического совета школы с повесткой «О готовности начальной ступени школы к переходу на ФГОС второго поколения» | Декабрь | Директор школы |
| Программно-методическое обеспечение образовательного процесса | Курсовая подготовка учителей начальных классов по введению ФГОС | Сентябрь - ноябрь | Зам.директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Участие в семинарах на базе РОО | По плану РОО | учителя начальных классов |
|  | Организация участия педагогов в семинарах, круглых столах по проблемам подготовки школы к введению ФГОС | В течение года | Администрация школы |
|  | Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС | В течение года | Администрация школы |
|  | Проектирование внутришкольной системы управления качеством образования младших школьников с точки зрения требований ФГОС | Февраль | Администрация школы |
| Работа школьного библиотекаря. Пополнение фонда школьной библиотеки | Анализ УМК начальной школы. Ознакомление с Федеральным перечнем учебников на 2011-2012 уч.год, выбор учебников | Декабрь | Зам.директора по УВР, учителя начальных классов, библиотекарь |
|  | Работа с родителями по ознакомлению с УМК в рамках ФГОС | Декабрь - январь | Библиотекарь |
|  | Работа с книжными магазинами, отделом образования по оформлению заказа УМК | Февраль | Библиотекарь |
|  | Укомплектование библиотечного фонда УМК, информационными материалами по ФГОС для педагогов | В течение года | Библиотекарь |
| Система работы с родителями | Родительское собрание « Структура ФГОС. Нормативно-правовая база по введению ФГОС» | ноябрь | Директор школы |
|  | Родительское собрание «Содержание ФГОС» | январь | Зам.директора по УВР |
|  | Родительское собрание «О новых образовательных программах по предметам» | март | Зам.директора по УВР |
|  | Родительское собрание «Об обеспеченности начальной щколы учебниками на 2011-2012 учебный год» | май | Директор, библиотекарь |
| Оснащение кабинетов, спортзала | Приобретение наглядного дидактического обеспечение образовательной пограммы (таблицы, карточки). | В течение года | Зам.директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Создание медиатеки обучающих программ для начальной школы | В течение года | Зам.директора по УВР, учителя начальных классов |
|  | Оснащение рабочих мест учителей начальных классов компьютерной техникой | В течение года | Директор школы |
| Разработка системы мотивации и стимулирования труда педагогических работников | Внесение изменений в локальную нормативную базу УО в части установления заработной платы, распределения стимулирующих выплат, размеров премирования для учителей, внедряющих ФГОС | Январь | Директор школы |
| Решение финансовых вопросов |  |  |  |
| Формирование нормативно-правовой базы образовательного учреждения | Анализ нормативно-правовой базы УО, необходимой для внедрения ФГОС | Ноябрь | Администрация школы |
|  | Издание приказа о подготовке ОУ к внедрению ФГОС | Апрель | Директор школы |
|  | Составление плана графика подготовки к внедрению ФГОС | Ноябрь | Администрация школы |
|  | Внесение изменений в программу развития ОУ | Декабрь | Администрация школы |
|  | Разработка и утверждение учебного плана школы для классов, переходящих на работу по ФГОС | Январь | Зам.директора по УВР, МО учителей начальных классов |
|  | Внесение изменений в локальную нормативную базу, разработка новых должностных инструкций | Март | Администрация школы |

Зам.директора по УВР Иосифова Л.С.